## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Prilog Tablica GPR
Tablični prikaz mjera i aktivnosti uz Godišnji plan rada
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske |  |  |  |  | Razdoblje važenja akta: | 1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2024.
[8 empty] | Godina izrade, izmjene ili dopune akta: | 2024.
MJERE GODIŠNJEG PLANA RADA
Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere |  | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata prosinac 2023. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu
1 | Unaprijediti normativni, institucionalni i financijski okvir za razvoj civilnoga društva | Ostale mjere sukladno djelokrugu Ureda za udruge koji je definiran Uredbom o Uredu za udruge |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 1. Povećan broj predstavnika Ureda za udruge i organizacija civilnoga društva u radnimtijelima i radnim skupinama za izradu nacrta propisa i strateških dokumenata vezanih uz razvoj civilnoga društva 2. Povećan broj javnih tijela koja imaju koordinatora/povjerenika za suradnju s civilnim društvom 3. Povećan broj financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću za organizacije civilnoga društva koje doprinose društvenom razvoju Republike Hrvatske - u odnosu na prethodnu godinu | 189 0 329 | 220 25 381 | 1. Sudjelovanje u programiranju 2021.-2027. i pripremanje doprinosa Ureda za udruge za strateške dokumente 2. Donošenje i provedba Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva i Programa provedbe 3. Suradnja između tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva putem Savjeta za razvoj civilnoga društva, Savjeta Incijative Partnerstvo za otvorenu vlast i provedbom Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 4.Sudjelovanje u izradi propisa i strateških dokumenata u vezi s civilnim društvom 5. Provedba vanjskog vrednovanja postojećeg institucionalnog okvira za podršku razvoja civilnoga društva na nacionalnoj razini, a osobito vrednovanja Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 6. Izrada Indeksa razvoja i utjecaja civilnoga društva u Hrvatskoj 7. Planiranje i upravljanje proračunom 8. Unapređivanje kapaciteta zaposlenika Ureda za udruge 9. Obavljanje funkcije Nacionalne kontakt točke programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti 2021.-2027. (CERV) 10. Osigurano redovito transferiranje lutrijskih sredstava Zakladi | Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete | 31.12.2024. | A509000 A509024 K509020 A509014 | A509000:173.507,00 EUR A509030: 7.836,00 EUR A509067: 42.693,00 EUR K509020: 19.200,00 EUR
2 | Unaprijediti doprinos organizacija civilnoga društva dobrom upravljanju | Ostale mjere sukladno djelokrugu Ureda za udruge koji je definiran Uredbom o Uredu za udruge |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 1. Povećan broj organizacija civilnoga društva koje sudjeluju u javnim savjetovanjima (kumulativ) 2. Održavanje sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva u kontinuitetu (godišnje) | 458 1 | 500 4 | 1. Revizija i promocija Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata 2. Stručna podrška radu Savjeta za razvoj civilnoga društva 3. Suradnja Ureda za udruge i članova EGSO-a u 2024. 4. Provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast i izrada izvješća o provedbi 4. Akcijskog plana inicijative POV-a te facilitiranje izrade novog Akcijskog plana 5. Promocija Deklaracije o suradnji JLPS s OCD | Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete | 31.12.2024./kvartalno | A509000 A509030 A509067 K509020 | A509069: 2.966.898,00 EUR A509073: 5.921.935,00 EUR A509070: 1.851.3420,00 EUR A509074: 170.796,00 EUR A509051: 1.352.519,00 EUR K509020: 19.200,00 EUR
3 | Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za društveno ekonomski rast i demokratski razvoj | Ostale mjere sukladno djelokrugu Ureda za udruge koji je definiran Uredbom o Uredu za udruge |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 1. Broj organizacija civilnoga društva (nositelji i partneri) koji sudjeluju u provedbi projekata ugovorenih u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (2014. - 2020.) kojima upravlja Ured za udruge 2. Broj projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (2014. - 2020.) kojima upravlja Ured za udruge (kumulativ) 3.Broj objavljenih poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda+ (2021. - 2027.) kojima upravlja Ured za udruge 4. Broj projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda+ (2021. - 2027.) kojima upravlja Ured za udruge (kumulativ) 5. Iznos isplaćenih sredstava projektima ugovorenim u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Švicarskog-hrvatskog programa suradnje u okviru Drugog švicarskog doprinosa (kumulativ) 6. Broj objavljenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Švicarskog-hrvatskog programa suradnje (2. švicarski doprinos) 7. Postotak iskorištenosti tehničke pomoći Uredu za udruge u okviru Drugog švicarskog doprinosa (kumulativ) 8. Broj organizacija civilnoga društva (nositelji i partneri) koji sudjeluju u provedbi projekata ugovorenih u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje - 2. doprinos 9. Broj organizacija (korisnika i partnera) CERV programa iz Republike Hrvatske 10. Iznos ugovorenih sredstava za sufinanciranje EU projekata | 475 171 0 0 0,00 EUR 0 0% 0 192 1.187.693,02 EUR | 0 0 3 100 100.000,00 EUR 2 15% 20 222 1.200.000,00 EUR | 1. Provedba ESF projekata i programiranje i provedba ESF+ projekata Ureda za udruge 2. Provedba aktivnosti vezanih uz programiranje novog ciklusa natječaja unutar 2. kruga Švicarsko – hrvatskog Programa (2. Švicarski doprinos) 3. Informiranje, educiranje i jačanje vidljivosti te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata u sklopu Programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.- 2027. u svojstvu Nacionalne kontakt točke u Republici Hrvatskoj 4. Djelotvorna provedba poziva za sufinanciranje EU projekata 5. Optimalno iskoristiti sredstva iz dostupne ESF i ESF+ tehničke pomoći | Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete | kontinuirano | A509069 A509070 A509073 A509074 A509051 K509020 | A509065: 49.304,00 EUR A509000: 173.507,00 EUR K509020: 19.200,00 EUR
4 | Unaprijediti vidljivost djelovanja organizacija civilnoga društva i doprinijeti stvaranju pozitivne percepcije javnosti o djelovanju organizacija civilnoga društva | Ostale mjere sukladno djelokrugu Ureda za udruge koji je definiran Uredbom o Uredu za udruge |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 1. Izrađeno i objavljeno Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na godišnjoj razini 2. Povećan broj udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga | 0 200 | 2 220 | 1. Organizacija Dana otvorenih vrata udruga 2024. (DOVU 2024.) 2. Promocija aplikacije Udruge Info 3. Izrada Izvješća o financiranju projekata i programa OCD-a iz javnih izvora u 2021., 2022. i 2023. godini | Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete | kontinuirano | A509065 A509000 K509020 | A509000: 173.507,00 EUR A509062: 7.388,00 EUR A509042: 260.328,00 EUR K509020: 19.200,00 EUR
5 | Osigurati prijenos znanja i ekspertize Ureda za udruge zainteresiranim dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini | Ostale mjere sukladno djelokrugu Ureda za udruge koji je definiran Uredbom o Uredu za udruge |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 1. Povećan broj registriranih korisnika e-biltena Ureda za udruge (kumulativ) 2. Provedba edukacija, treninga i radionica koje je Ured za udruge organizira o temama relevantnim za suradnju javnog i civilnog sektora (godišnje) 3. Povećan broj informativnih događanja i edukacija o Programu Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV program) 4. Broj informiranih osoba o Programu Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) (kumulativ) | 674 19 53 2736 | 720 20 93 4637 | 1. Promocija aktivnosti Ureda za udruge 2. Prijenos iskustava iz djelokruga Ureda za udruge u okviru provedbe aktivnosti međunarodne razvojne suradnje 3. Edukacija državnih, lokalnih i javnih službenika o temama vezanim uz suradnju javnog i civilnog sektora i mogućnostima financiranja iz nacionalnih i EU izvora 4. Održavanje ciljanih in-house radionica za tijela javne vlasti – obveznike Uredbe za koje je vrednovanje provedbe Uredbe procijenilo da postupaju sa znatnim odstupanjem od propisanih odredbi 5. Održavanje informativnih događanja i edukacija o CERV programu OCD-ima, jedinicama lokalne samouprave i javnim tijelima. 6. (Su) organizacija tematskih i promotivnih događanja s drugim javnim tijelima i relevantnim dionicima vezanih za aktualne društvene teme, s ciljem prijenosa znanja i davanja informaija o mogućnostima financiranja programa i projekata za regionalni i lokalni razvoj i poticanje međunarodne suradnje 7. Priprema odgovora na upite, izrada mišljenja, izrada e-biltena | Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete | 31.12.2024. | A509000 A509062 A509042 K509020 | A509000: 173.507,00 EUR A509042: 260.328,00 EUR A509069: 2.966.898,00 EUR K509020: 19.200,00 EUR
6 | Unaprijediti alate transparentnosti i učinkovitosti dodjele javnih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva | Ostale mjere sukladno djelokrugu Ureda za udruge koji je definiran Uredbom o Uredu za udruge. |  | Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske | 1. Povećan broj educiranih službenika o standardima planiranja, provedbe i praćenja dodjele financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge 2. Postotak provedenih revizijskih preporuka tijekom godine u odnosu na propisani rok provedbe | 423 0 0 / | 530 1 1 100% | 1.Ponovna uspostava Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna te pružanje stručne i organizacijske podrške u njegovom radu 2. Učinkovita primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, uključujući i pružanje stručne pomoći davateljima financijskih sredstava u pripremi natječajne dokumentacije 3. Rad na izradi novog Informacijskog sustava za dodjelu i praćenje dodjele financijskih sredstava za projekte i programe od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora 4. Suradnja s unutarnjom revizijom i drugim revizorskim tijelima | Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete | kontinuirano | A509000 A509042 A509069 K509020 | A509000: 692.245,00 kn A509042: 6.965.875,00 kn A509069: 99.444.213,00 kn K509020: 113.000,00 kn

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja